## Sheet1
Initiation
Planning or Development
Production or Execution
Monitoring and Controlling
Closing
|  | Day 1 | Day 2 | Day 3 | Day 4 | Day 5 | Day 6 | Day 7 | Day 8 | Day 9 | Day 10 | Day 11 | Day 12 | Day 13 | Day 14 | Day 15 | Day 16 | Day 17
Task (vertically) Date (horizontally) | 2015-11-13 | 2015-11-16 | 2015-11-17 | 2015-11-18 | 2015-11-19 | 2015-11-20 | 2015-11-21 | 2015-11-22 | 2015-11-23 | 2015-11-24 | 2015-11-25 | 2015-11-26 | 2015-11-27 | 2015-11-28 | 2015-11-29 | 2015-11-30 | 2015-12-01 | 2015-12-02
Planning of Initiation | 2015-11-13: 100%
Planning of Planning and Development | 2015-11-13: 100%
Planning of Production or Execution | 2015-11-13: 100%
Planning of Monitoring and Controlling | 2015-11-13: 100%
Planning of Closing | 2015-11-13: 100%
Resources Obtained | 2015-11-13: 100%
Create Algorithm | 2015-11-16: 50%; 2015-11-17: 30%; 2015-11-18: 20%
Formal Approval Gained | 2015-11-18: 100%
Basic Code (Actions Performed) |  |  |  | 5% | 5% | 5% | 10% | 10% | 10% | 15% | 20% | 20% | 25% | 25% | 25% | 25%
Graphic User Interface + Put Code In GUI |  |  |  | 10% | 10% | 10% | 25% | 25% | 25% | 25% | 20% | 20% | 5% | 5% | 5% | 15%
Bug Fixes and Comments | 2015-12-01: 100%
Connect 4 Tournament | 2015-12-02: 100%